## План
Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 2016 год
№ п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятия на 31 декабря 2016 года | Причины невыполнения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Экономическое развитие
1.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса в районе
1.1.1. | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | 2016 год | Повышение финансовой устойчивости одной сельскохозяйственной организации и трех крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В рамках реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие экономики" в 2016 году предоставлена финансовая поддержка четырем сельскохозяйственным организациям и КФХ в размере 1000,0 тыс. рублей на мероприятия:субсидирование части расходов субъектов малого и среднего субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидия на реализацию инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы ООО «Заречье» на 208 голов КРС с. Сизябск Ижемского района Республики Коми»
1.1.2. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | 2016 год | Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса. Увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса на 5% | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В целях повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и увеличения объемов производства продукции агропромышленного комплекса в 2016 году предоставлено 4 земельных участка общей площадью 607394 кв.м.
1.2.3. | Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | 2016 год | Увеличение обеспеченности населения на 10% и бюджетных учреждений продукцией на 10% агропромышленного комплекса, производимой в районе | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | Информация о проводимых мероприятиях в районе и на территории Республики Коми доводится до субъектов АПК. Предприятия АПК активно принимают участие в ярмарках проводимых на территории МО МР "Ижемский", а также выезжают в соседние районы
1.2. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе
1.2.1. | Организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 год | Увеличение количества малых и средних предприятий в Ижемском районе до 5 ед | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В течение года оказывалась организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Наблюдается рост субъектов малого предпринимательства на 10%
1.2.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 год | Оказание финансовой поддержки не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В рамках реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие экономики" в 2016 году предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам малого предпринимательства на общую сумму в размере 1400,00 тыс. рублей
1.2.3. | Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | 2016 год | Повышение уровня квалификации не менее 20 граждан по вопросам организации и развития своего дела | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В целях повышения уровня квалификации в IV квартале 2016 года прошел обучающий семинар по 72-часовой образовательной программе «Основы предпринимательской деятельности» на бесплатной основе. Обучение прошли 20 слушателей. Основные направления по бизнес-проектам: развитие агропромышленного комплекса в районе, оказание бытовых и ритуальных услуг
1.2.4. | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 2016 год | Повышение уровня информированности не менее 50 субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В целях повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности информационно-маркетинговым центром предпринимателей Ижемского района в 2016 году предоставлено 1803 консультаций 61 субъекту малого предпринимательства района
1.3. | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в районе
1.3.1. | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 2016 год | Обеспечение круглогодичного функционирования 14 автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. Сохранение и повышение качества автодорожной сети района за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", начальник Сметанин Б.Г. | Заключено 7 контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен 1 контракт на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Том- Керки". 14 автомобильных дорог охвачены контрактами на круглогодичное содержание
1.3.2. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | 2016 год | Повышение безопасности дорожного движения на 14 автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский", начальник Сметанин Б.Г. Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова Л.Н. | Для повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения заключен 1 контракт на нанесение разметки на участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, приобретно и установлено 72 дорожных знака на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приобретено 2 автобусных павильона для устапновки на автомобильных дорогах общего пользования местног значения
1.3.3. | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016 год | Обеспечение транспортного сообщения не менее 5 сельских поселений для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | Заключено 3 контракта на обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог. Все отдаленные населенные пункты обеспечены транспортным сообщением в зимний период
1.3.4. | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | 2016 год | Наличие правоустанавливающих документов по результатам технической инвентаризации автомобильных дорог муниципального значения | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова Л.Н. | Заключено 2 контракта на паспортизацию и межевание земельных участков под автомобильными дорогами. Один контракт исполнен, изготовлена техническая документация по двум автомобильным дорогам. По второму контракту срок исполлнения март 2017 года (межевание земельных участков). под дорогами)
1.3.5. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным и водным транспортом | 2016 год | Обеспечение функционирования автобусных и водных маршрутов 10 сельских поселений на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном и водном транспорте | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района"Ижемский", начальник Канева Г.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Когут М.В. | В 2016 году по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» осуществляли перевозки четыре перевозчика: ИМУ "Дорожно-эксплуатационный участок", ООО "Ижемское АТП", МБУ "Жилищное управление" и ИП Терентьева Е.П.. На право осуществления пассажирских внутримуниципальных водных перевозок в Печорском бассейне Республики Коми на территории муниципального района «Ижемский» (один перевозчик - ООО "Региональная транспортная компания". Все сельские поселения Ижемского района были обеспечены пассажирскими перевозками
1.4 | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе
1.4.1. | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | 2016 год | Организация двух мероприятий туристской направленности | Администрация муниципального района "Ижемский" |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств
1.4.2. | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | 2016 год | Оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекта туристской деятельности | Администрация муниципального района "Ижемский" |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств
1.4.3. | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов | 2016 год | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ижемского района. Установка двух дорожных знаков | Администрация муниципального района "Ижемский" | В целях пвышения привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ижемского района в 2016 году Ижемский район принял участие в Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера». ИП Вокуева З.П. принимала участие в Республиканском празднике народного художественного творчества «Шондiбан» и в выставке – ярмарке «Отдыхаем в Коми». Установлены два дорожных знака по улице Чупрова в с. Ижма
2. | Социальное развитие
2.1. | Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта
2.1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | III-IV квартал 2016 года | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе "Ижемский" до 50,4 % , увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в муниципальном районе "Ижемский" до 1521 | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В 2016 году на данное мероприятие финансирование не предусмотрено. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) в 2016 году составила 1473 | В 2016 году не было строительства спортивных сооружений
2.1.2. | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | IV квартал 2016 года | Увеличение доли модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе "Ижемский" до 1 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Модернизация спортивного зала в с.Сизябск. Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) составляет 7,1%
2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе "Ижемский" до 70 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | За 2016 года закуплено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 578 250 рублей. Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) в 2016 году составила 73%
2.1.4. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | I-IV квартал 2016 года | Реализация одного малого проекта в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В соответствие с Соглашением между Агентством РК по ФКиС и Администрацией МР "Ижемский" о предоставлении в 2016 году субсидии из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере ФКиС были выделены 300 000 руб. из бюджета РК, 60 000 руб. из бюджета МО МР "Ижемскиц" на обустройство спортивной площадки в д.Большое Галово. С мая по август заключены договора на поставку оборудования и инвентаря. Выделенные средства полностью освоены
2.1.5. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 34 % Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения до 4,0 % Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент 2016 год - 34,8 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент 2016 год - 2,1 | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В рамках муниципального задания МБУ "Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр" (освоено 2881,7 руб.) были проведены 34 спортивно-массовых мероприятий, ведутся занятия в 12 группах спортивной направленности. Для привлечения людей с ограниченными физическими возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отделом ФКиС администрации МР «Ижемский» совместно с Ижемским центром социальной защиты населения ежегодно проводятся мероприятия среди людей с ограниченными физическими возможностями. В декабре 2016 года проводился шашечный турнир, посвященный «Международному дню инвалида». В 2016 году на мероприятия с инвалидами было израсходовано 1,5 тыс. руб. На базе МБУ ДО «Ижемский РЦДТ» в спортивном клубе «Пера» и МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» по индивидуальной программе ведутся занятия с инвалидами – 4 чел. занимаются пауэрлифтингом. А также на территории сельских поселений района занимаются русскими шашками, настольным теннисом, волейболом – 28 чел. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения составила 2,1% | В районе нет квалифицированных специалистов тренерского состава по работе с инвалидами
2.1.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений до 34 % Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения до 4,0 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | За 2016 года закуплено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 578 250 рублей
2.1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов до 24 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В рамках муниципального задания МБУ ДО "Ижемская ДЮСШ" предоставляются общедоступное и бесплатное дополнительное образование. В 2016 году освоено 15 114,5 тыс.руб. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов в 2016 году составила 25,1%
2.1.8. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов до 24 % Увеличение доли спортсменов муниципальном районе "Ижемский", включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов до 2 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В 2016 году 1650,0 тыс. руб. потрачено на организацию и проведение 2 республиканских, 13 районных, 4 межшкольных соревнований на 500,0 тыс. руб. приобретена экипировка составу сборной, организованы выезды на 7 республиканских соревнования на сумму 772,7 тыс. руб. Организованы и проведены районные соревнования на сумму 277,3 тыс.руб. Укреплена материально-технической база муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на сумму 100,0 тыс.руб. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов в 2016 году составила 25,1%. Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов составила 2,7%
2.1.9. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 73,7 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | В настоящее время в районе работают 57 штатных работников физкультурно-спортивных организаций, из них 50 человек со специальным физкультурным образованием, в т.ч. с высшим образованием - 26, со средним специальным - 24. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта в 2016 году составила 87,7%
2.1.10. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников до 50 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников в 2016 году составила 61,5%. На данный период в школе с учащимися занимается 18 тренеров – преподавателей, из них 13 штатных и 5 тренеров-преподавателей по совместительству. Из 13 штатных тренеров двое имеют высшую, шесть - первую. Четыре тренера преподавателя имеют Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта», один - «Почетный работник общего образования Российской Федерации», один - «Заслуженный работник Республики Коми»
2.1.11. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников до 50 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников в 2016 году составила 61,5%. На данный период в школе с учащимися занимается 18 тренеров – преподавателей, из них 13 штатных и 5 тренеров-преподавателей по совместительству. Из 13 штатных тренеров двое имеют высшую, шесть - первую. Четыре тренера преподавателя имеют Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта», один - «Почетный работник общего образования Российской Федерации», один - «Заслуженный работник Республики Коми»
2.1.12. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Коми | I-IV квартал 2016 года | Увеличение количества размещенных в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди населения до 120 единиц | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Регулярно размещается информация о предстоящих и проведенных мероприятиях на сайтах муниципального образования, группах Вконтакте и в газете "Новый Север". Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения составило 130 единиц
2.1.13. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | I-IV квартал 2016 года | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 16 %. Увеличение количества участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района "Ижемский" до 4050 человек | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Количество участников массовых физкультурно-спортивных меропритятий среди различных групп и категорий населения составило 4105 человек. Проведены физкультурно-массовых мероприятия на сумму 230,2 тыс. руб. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» составляет 15,1%. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» за 2016 год составило 4105 человек | Отсутствие спортивных залов в трех населенных пунктах (д. Гам, д. Усть – Ижма, с. Кипиево). Нехватка инструкторов-методистов по спорту в поселениях района.
2.1.14. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | I-IV квартал 2016 года | Увеличение доли реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района "Ижемский" до 100 % | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский", начальник Рочев В.В., Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Подготовлено и проведено 62 спортивно – массовых мероприятия по району, организованы выезды на 30 соревнований за пределы района, в том числе и дружеские встречи в Усть – Цилемский район, 8 выездов на российские соревнования. Соревнования проведены по следующим видам: лыжные гонки, национальные виды северного многоборья, баскетбол, волейбол, футбол, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба, настольный теннис и др. Из них самое большое количество мероприятий состоялось по лыжным гонкам
2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
2.2.1. | Капитальный ремонт МБОУ «Красноборская СОШ» (в т.ч. ПСД) | 2016 год | Создание благоприятных условий для обучения 90 учеников | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Мероприятие реализовано. Капитальный ремонт МБОУ "Красноборская СОШ" закончен в IV квартале 2016 года
2.2.2. | Строительство школы на 400 мест в с. Мохча | 2016 год | Создание благоприятных условий для обучения 400 учеников | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | Разработна проектно-сметная документация, имеет положительное заключение государственной экспертизы | Необходимо финансирование строительства
2.2.3. | Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | IV квартал 2016 года | Удовлетворение образовательных потребностей 10-ти детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | При подготовке к новому 2016-2017 учебному году руководители 25 ОО произвели обустройство пандусов
2.2.4. | Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» | IV квартал 2016 года | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | В 2016 году объектовыми станциями ПАК "Стрелец-мониторинг" было оснащено 33 здания образовательных организаций. На данные мероприятия израсходовано 1,6 млн.руб.
2.2.5. | Устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена электропроводки в образовательных организациях | IV квартал 2016 года | Создание системы пожарной безопасности в 32-х муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | За 2016 году устранено 22 предписания, выданные ОНД по Ижемскому району. Основное нарушение отсутствие систем дублирования сигнала о возникновении пожара. В 2016 году объектовыми станциями ПАК "Стрелец-мониторинг" было оснащено 33 здания образовательных организаций (19 предписаний) . На данные мероприятия израсходовано 1,6 млн.руб.
2.2.6. | Замена кровли в образовательных организациях | IV квартал 2016 года | Создание условий в 32-х муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | в 2016 году произведены работы по замене кровель в следующих образовательных организациях: здание начальных классов МБОУ "Щельяюрская СОШ" (цена контракта 2 млн. руб.); основного здания МБОУ "Кельчиюрская СОШ" (цена контаркта 1,3 млн. руб.)
2.2.7. | Замена окон и дверей в образовательных организациях | IV квартал 2016 года |  |  | В 2016 году произведены работы по замене оконных блоков в следующих образовательных организациях: здание начальных классов МБОУ "Щельяюроская СОШ" (цена контракта 1 млн. руб.); капитальный ремонт в МБДОУ "Детский сад № 16" с. Кельчиюр (цена контракта 3 млн. руб.)
2.2.8 | Замена тепловых сетей в образовательных организациях | IV квартал 2016 года |  |  | В 2016 году произведена замена системы отопления в части основного здания МБОУ "Томская СОШ" (стоимость работ 400 тыс. руб.)
2.2.9 | Установка приборов учета расходования энергоресурсов | IV квартал 2016 года |  |  | Приборы учета в 2016 году не устанавливались | Недостаточность финансирования по программе "Энергосбережение". На установку одного прибора учета необходимо более 100 т.руб.
2.2.10 | Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях по устранению нарушений, выявленных надзорными органами | IV квартал 2016 года | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций. Выполнение предписаний надзорных органов | Управление образования администрации муниципального района"Ижемский" Волкова А.В. Заместитель руководителя администрации муниципального района"Ижемский" Селиверстов Р.Е. | В рамках подготовки к началу 2016-2017 учебного года текущий ремонт производился в 12 образовательных организациях. В 3 образовательных организациях производился капитальный ремонт. В 17 образовтельных организациях производился косметический ремонт
2.3. | Содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения и социального обслуживания района
2.3.1 | Снижение предотвратимой преждевременной смертности: - разработка и реализация плана мероприятий по профилактике младенческой, детской и подростковой смертности в Ижемком районе. - реализация районного плана мероприятий по снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Ижемском районе. | 2016 год | Утверждение планов на 2016 год | ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ", главный врач Федотова Ю.В. | План мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2016 был утвержден 26 февраля 2016 года, в рамках которого были реализованы мероприятия по профилактике младенческой, детской и подростковой смертности в Ижемском районе, а также по снижению смертности лиц трудоспособного возраста
2.3.2 | Подготовка специалистов с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" | 2016 год | Обучение специалистов в количестве 11 человек | ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ", главный врач Федотова Ю.В. | На конец 2016 года учебу продолжали 10 человек по специальности "Лечебное дело"
2.4. | Развитие культурного потенциала района
2.4.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | 2016 год | Повышение уровня обеспеченности населения Ижемского района объектами сферы культуры на 50 % | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Вокуева В.Я. | Проведен текущий ремонт в зданиях учреждений культуры и искусства, приобретены музыкальные инструменты (баян, гитара, фортепиано) для школы искусства, приобретена библиотечная мебель, получены технические паспорта на 7 зданий МБУК «Ижемская МКС»
2.4.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | 2016 год | Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг (66,32 %) | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Вокуева В.Я. | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства, проведены мероприятия по развитию системы библиотечного дела
2.4.3. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | 2016 год | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг на 66,32 % | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Вокуева В.Я. | Поступило документов за отчетный год 7910 документов, всего на конец года - 170090 документов
2.4.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства | 2016 год | Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ на объектах культуры (78,15 %) | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Вокуева В.Я. | Оснащены 45 зданий пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, в 1 здании проведено обследование и испытание электро сетей, электро приемников и электрооборудования
2.4.5. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | 2016 год | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей (3,91 %) | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Вокуева В.Я. | За отчетный период учреждениями культуры проведено 4259 мероприятий, в том числе "9 мая", "Луд", "Иван лун", Празнование 95-ления республике, районная выставка-ярмарка декаротивно-прикладного творчества "Тэрыб кияс", фестиваль фольклорных коллективов "Мед шондi моз югъялас ромъяснад сырья", районный фестиваль танцевальных коллективов "Йокто керка, йоктэ пач", праздник "Играй гармонь", районный фестиваль "Русь святая, храни веру православную", районная выставка "Местные оригиналы", Творческие отчеты, конкурсы и т.д.
2.4.6. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | 2016 год | Переподготовка специалистов муниципальных учреждений культуры Ижемского района с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала (18 %) | Управление культуры администрации муниципального района"Ижемский", начальник Вокуева В.Я. | Повышена квалификация 12 работников учреждений культуры и искусства
2.5. | Создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления, повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
2.5.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2016 года | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций на 1 ед., которым оказана финансовая поддержка | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Выполнено данное мероприятие. Финансовая поддержка в 2016 году была оказана 8 соцаильно ориентированным некомерческим организациям
2.5.2. | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2016 года | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций на 2 ед., которым оказана имущественная поддержка | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова Л.Н. | Проведение устных консультаций
2.5.3. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2016 года | Увеличение количества размещенных в СМИ информационных материалов на 2 ед., направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Выполнено данное мероприятие. Информация была размещена на официальном сайте муниципального района "Ижемский"
2.5.4. | Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий | в течение 2016 года | Увеличение количества граждан на 5 человек, участвовавших в мероприятиях, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Достигнут. Проводились совместные мероприятия
2.5.5. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения | в течение 2016 года | Увеличение количества подготовленных решений по вопросам местного значения на 2 ед. с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Результат достигнут. С помощью СО НКО были решены 8 вопросов местного значения по благоустройству сельских поселений
2.6. | Повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
2.6.1. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.актуализация документов территориального планирования МО муниципального района "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 2016 год | Разработка одного местного норматива градостроительного проектирования сельского поселения Ижма | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова О.В. | Выполнена разработка местных нормативов градостроительного проектирования МР "Ижемский" | Актуализация документов территориального планирования МО муниципального района "Ижемский" не выполнена в связи с отсутствием предложений
2.6.2. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Срок реализации мероприятия - 2017 год |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова О.В. | Мероприятие перенесено на 2017 год | Мероприятие перенесено в целях выявления максимально возможного количества технических ошибок в течение года
2.6.3. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | 2016 год | Формирование 30 земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", Чупрова Л.Н. | Сформирован земельный участок общей площадью 6 га, в целях жилищного строительства. В настоящее время разрабатывается проект планировки и проект межевания
2.6.4 | Строительство индивидуального жилья | 2016 год | Ввод 700 кв.м. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова О.В. | В 2016 году ввод индивидуального жилья составил 2952,45 кв.метров
2.6.5 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | 2016 год | Проектирование одного инвестиционного проекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова О.В. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям для проеткирования и застройки нового квартала в с. Ижма
2.6.6 | Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2016 год | Переселение 28 граждан | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | Мероприятие выполнено в 2015 году . Переселено 26 граждана, 2 гражданина выбыли по причине смерти
2.6.7 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | 2016 год | Предоставление земельных участков для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома 13 семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, администрации муниципального района"Ижемский", начальник Чупрова Л.Н. | Сформировано и предоставлено 5 земельных участка гражданам имеющим трех и более детей
2.6.8 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2014 и на период до 2020 года» | 2016 год | Улучшение жилищных условий 25 граждан, проживающих в сельской местности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | Социальную поддержку получили 12 семей | Сокращение финансирования программы
2.6.9 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 2016 год | Улучшение жилищных условий 1 гражданина | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | Обеспечен жильем 1 гражданин
2.6.10 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | 2016 год | Улучшение жилищных условий 1 гражданина | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | 1 гражданин получил государственную поддержку на приобретение жилья
2.6.11 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 2016 год | Постановка на учет 20 граждан | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | Не состоялось | Отсутсвие желающих принять участие в программе
2.6.12 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016 год | Обеспечение 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района"Ижемский",начальник Сметанин Б.Г. | 17 граждан по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями
3. | Развитие системы муниципального управления
3.1. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление создание муниципальными финансами и муниципальным долгом района
3.1.1. | Формирование проекта бюджета муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2016 года | Утверждение решения Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. В установленном порядке подготовлен проект и Советом муниципального образования "Ижемский" принято Решение Совета МР "Ижемский" "О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" от 19.12.2016 № 5-16/2
3.1.2. | Организация исполнения бюджета муници-пального района "Ижемский", формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | в течение 2016 года | Качественная организация исполнения бюджета муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. В рамках осуществления сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" были обеспечены приоритетные направления расходов
3.1.3. | Повышение качества и доступности финансовой информации | в течение 2016 года | Обеспечение доступности, прозрачности финансовой информации, в том числе размещение в сети интернет и средствах массовой информации муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, муниципальных программ муниципального района "Ижемский" в целях осуществления общественного обсуждения, предоставление информации о бюджете в доступной для граждан форме | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Было проведено 14 заседаний с Постоянной комиссией по бюджету, налогам и экономике.В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания: - по проекту решения Совета МР "Ижемский" «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2015 год» ( 15.06.2016г.); -по проекту решения Совета МР "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (07.12.2016г.) На сайте Финансового управления АМР "Ижемский" fuizhma.ru размещена "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" и "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" к отчету об исполнении бюджета МР "Ижемский" за 2015 год"
3.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | в течение 2016 года | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Распределение фондов финансовой поддержки муниципальных образований в МР "Ижемский" на отчетный период осуществлено в соответствии с законодательно установленными требованиями. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания превышает средний по МР "Ижемский". Доля сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова – 100%. Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 1 приложения 10 к Решению Совета МР "Ижемский" от 19.12.2016 №5-16/2«О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» . В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме
3.1.5. | Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом | в течение 2016 года | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Ведется согласование заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие кодов бюджетной классификации и наличия сумм бюджетных ассигнований
3.1.6. | Своевременное погашение долговых обязательств муниципального района "Ижемский" | II-IV квартал 2016 года | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" отсутствует | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Отсутствие долговых обязательств
3.1.7. | Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | I-IV квартал 2016 года | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Ижемский"отсутствуют | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Отсутствие долговых обязательств
3.1.8. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | в течение 2016 года | Наличие актуальных методических документов (не менеее двух), обеспечивающих реализацию бюджетных реформ | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Утверждено 3 нормативных правовых акта, актуализировано 5 нормативных правовых актов
3.1.9. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | в течение 2016 года | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района "Ижемский" не менее чем по 1 муниципальной программы МО МР "Ижемский" (ежегодно) и проведены мероприятия по контролю за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, не менее чем в 4 сельских поселениях ежегодно | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Проведено 2 контрольных мероприятия по подпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие экономики" (проверка осуществлена по 3 субъектам малого и среднего предпринимательства: ИП Истомин А.А., ИП Артеев О.С., ПО "Шонди"). Проведено 3 контрольных мероприятия по целевому и эффективному использованию бюджетных средств (проверка финансого-хозяйственной деятельности) 1 - по плану, 2 - внеплановые) в организациях: МБУ "Жилищное управление", МАУ "МФЦ", МБУК "Ижемская МБС". Проведены проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муницпального задания в организациях: МБОУ ДОД "Ижемский РЦДТ", МБДОУ "Детский сад №7 с. Мохча", МБДОУ "Детский сад №1" с.Ижма, МБДОУ "Детский сад №3" с.Ижма, МБОУ "Ижемская СОШ" , МБОУ "Мохченская СОШ". Проведено 3 контрольных мероприятия в 3 муниципальных образованиях (Мохча, Сизябск, Ижма). План контрольных мероприятий выполнен.План контрольных мероприятий выполнен
3.1.10. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | в течение 2016 года | Ежегодный охват проверками по осу-ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 2 органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Утвержден и размещен в единой информационной системе план проведения проверок на 2016 год. Проведено 4 проверки в отношении муниципальных заказчиков района за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. План проведения проверок выполнен. Проверками охвачено 4 муниципальных заказчика : администрации сельских поселений "Мохча", "Ижма", "Сизябск" и МБУ "Жилищное управление".
3.1.11. | Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в МО муниципального района "Ижемский" | в течение 2016 года | Реализация органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики при одновременном достижении целей социально-экономической политики | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Осуществлен ежегодный мониторинг качества управления финансами и платёжеспособности всех сельских поселений МО МР "Ижемский", включающий контроль соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ. В отчетном периоде имелись в наличии соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, заключенные с 7 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. В 2016 году реализован полугодовой мониторинг соблюдения органами местного самоуправления условий указанных соглашений
3.1.12. | Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" | в течение 2016 года | Отсутствие кредиторской задолженности | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. По результатам ежеквартального мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности выявлено отсутствие просроченной креддиторской задолженности
3.1.13. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | в течение 2016 года | Ежегодное достижение уровня показателей Подпрограммы | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" | Достигнут. Обеспечена реализация основных мероприятий подпрограммы , решение задач и достижение целей
3.1.14. | Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы | в течение 2016 года | Обеспечена своевременная реализация комплексного плана действий по реализации Подпрограммы | Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский", начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Батаргина В.А. | Достигнут. Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей осуществлялся посредством ежеквартального и годового проведения мониторинга реализации Программы
3.2. | Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества
3.2.1. | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2016 год | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский", что способствует принятию своевременных управленческих решений по распоряжению имуществом | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, начальник Чупрова Л.Н. | За 2016 год зарегистрировано в ЕГРП и внесено в реестр муниципального имущества 20 земельных участков и 19 объектов капитального строительства
3.2.2. | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2016 год | Максимальное вовлечение муниципального имущества (до 5 ед.) в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, начальник Чупрова Л.Н. | Произведенна оценка рыночной стоимости пяти объектов капитального строительства и вовлечены в оборот
3.2.3. | Осуществление контроля за эффективным использование муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2016 год | Исполнение контрольных функций. Своевременное выявление нарушений. Сокращение задолженности по неналоговым доходам на 30% | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом, начальник Чупрова Л.Н. | В 2016 году проведены 3 проверки по земельному контролю. По задолженности: 3 положительных решения суда, на общую сумму 750 тыс рублей
3.3. | Повышение уровня открытости и прозрачности администрации муниципального района "Ижемский", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
3.3.1. | Обеспечение возможности получения муниципальных услуг муниципального района «Ижемский» в электронном виде | 2016 год | Повышение уровня информированности граждан о возможностях получения муниципальных услуг на 15%. Увеличение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на 5%. Увеличение доли граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 5%. Увеличение количества электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский» на 5% | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский", Канева И.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Когут М.В. | Административные регламенты в количестве 69 единиц размещены на официальном сайте админитсрации. Размещение регламентов на портале государственных (муниципальных) услуг
3.3.2. | Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | 2016 год |  | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский", Канева И.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Когут М.В. | На территории района открыт один многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и шесть удаленных рабочих мест
3.3.3. | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | 2016 год |  | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский", Канева И.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Когут М.В. | Административные регламенты в количестве 69 единиц размещены на официальном сайте админитсрации. Размещение регламентов на портале государственных (муниципальных) услуг
3.4. | Развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в Ижемском районе
3.4.1. | Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | в течение 2016 года | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих на 10%. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета на 10% | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих на 29%. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета на 46%
3.4.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом | в течение 2016 года | Увеличение доли лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего числа муниципальных служащих на 3%. Увеличение доли муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих на 2% | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Мероприятие не выполнено | Отчеты в течение 2016 года не запрашивались
3.4.3 | Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации муниципального района "Ижемский" | в течение 2016 года | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составляет 100% | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Достигнут. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлены в срок до 30.04.2016 45 муниципальными служащими, что составляет 100% от численности муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в указанный перечень. Также представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супругов и несовершеннолетних детей. Основания для проведения проверки указанных сведений, предусмотренных Указом Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132 (достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке правоохранительными и налоговыми органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских объединений, не являющихся политическими партиями; Общественной палатой Российской Федерации; Общественной палатой Республики Коми), отсутствовали. Отделом правовой и кадровой работы проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных всеми муниципальными служащими. По результатам проведенной проверки можно сделать вывод, что представленные сведения за 2015 год являются достоверными и полными, сведений о несоблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов не выявлено. Все муниципальные служащие ознакомлены со справками о результатах проверки. Все справки приобщены к личным делам муниципальных служащих.
3.4.4 | Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц замещающих должности муниципальной службы в МО муниципального района "Ижемский" | в течение 2016 года | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составляет 100% | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района "Ижемский", начальник Койнов С.П. | Достигнут результат. Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составляет 100%
4. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Повышение безопасности дорожного движения в районе
4.1.1. | Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения | 2016 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2015 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествий | Терентьева Л.И.руководитель администрации муниципального района "Ижемский".Отдел территориального развития и коммунального хозяйства.Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский" Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" | В районной газете "Новый Север" опубликован материал, направленный на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма
4.1.2. | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района "Ижемский" | 2016 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2015 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествий | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | 7 июня 2016 года проведены районные соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" с участием 7 общеобразовательных школ
4.1.3. | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах | 2016 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2015 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествий | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | В образовательных организациях педагогами формируются методические пособия различных форм(буклеты, календари)
4.1.4. | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | 2016 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2015 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествий | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | В рамках районного конкурса "Безопасность на дороге глазами детей" 30 учащихся участвовали в номинации "Дорожная олимпиада". Работы учащихся направлены на республиканский этап конкурса
4.1.5. | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2016 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2015 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествий | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | С 15 сентября по 6 октября проводился районный конкурс "Добрая дорога детства"по двум номинациям: "Лучший демонстрационный уголок безопасности дорожного движения" и "Лучшая учебно-методическая разработка по безопасности дорожного движения". Участвовало 7 образовательных организаций
4.1.6. | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района "Ижемский" на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | 2016 год | Уменьшение дорожно-транспортных проишествий на 4 по отношению к 2015 году. Недопущение погибших в дорожно -транспортнои проишествий | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский" | С 3-6 сентября 2016 года команда МБОУ "Бакуринская СОШ" участвовала в республиканских соревнованиях "Безопасное колесо"
4.2. | Повышение пожарной безопасности в районе
4.2.1. | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района "Ижемский" в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | 2016 год | Уменьшение количества пожаров на 2 по отношению к 2015 году | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | Количество пожаров в пожароопасный период не увеличилось
4.2.2. | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | 2016 год | Уменьшение количества погибших (пострадавших) на 1 по отношению к 2015 году | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района "Ижемский" Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский", начальник Козлов Н.А. | Число погибших/пострадавших не увеличилось по сравнению с прошлым годом
4.2.3. | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | 2016 год | 100% удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района "Ижемский" Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский" начальник Козлов Н.А. | Создана добровольная пожарная охрана
4.2.4. | Выделение администрациям сельских поселений средств на ремонт источников наружного водоснабжения. | 2016 год | Уменьшение количества погибших (пострадавших) на 1 по отношению к 2015 году | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района "Ижемский" Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский" начальник Козлов Н.А. | Отремонтировано 15 источников наружного водоснабжения
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.3.1. | Информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму) | 2016 год | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявления ксенофобии, этнической дискрименации, национальной и рассовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории района | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района "Ижемский". Главы сельских поселений (по согласованию). Начальник управления образования администрации муниципального района "Ижемский". Начальник управления культуры администрации муниципального района "Ижемский" | Организована плановая работа антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», работа межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта
4.3.2. | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | 2016 год | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявления ксенофобии, этнической дискрименации, национальной и рассовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории района | Терентьева Л.И.руководиель администрации муниципального района "Ижемский".Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации му-ниципального района "Ижемский" | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта
4.3.3. | Планомерная работа по профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижекий»,организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района "Ижемский" | 2016 год | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявления ксенофобии, этнической дискрименации, национальной и рассовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории района | Терентьева Л.И.руководитель администрации муниципального района "Ижемский". Главы сельских поселений (по согласованию). Начальник управления образования администрации муниципального района Ижемский». Начальник управления культуры администрации муниципального района "Ижемский" | Организовано проведение мероприятий направленных на профилактику по предупреждению терроризма и экстремизма

## Приложение к плану
Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 2016 год
№ п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Плановое значение показателя на текущий год | Значение показателя на 31 декабря 2016 года | Причины недостижения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Экономическое развитие
1.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса в районе
1.1.1. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производственную деятельность в отчетном периоде, в их общем количестве, % | 100 | 100
1.1.2. | Объем производства сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
| молоко (в СХО и КФХ), тыс. тонн | 1.8 | 1.9
| скот и птица на убой в живом весе (в СХО и КФХ), тыс.тонн | 0.15 | 0.11 | причина: уменьшение забоя с целью сохранения и увеличение поголовья скота. Принимаемые меры: создано КФХ для выращивания скота мясного направления
1.2. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе
1.2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 184 | 210.7 | Показатель рассчитан на основе данных сплошного наблюдения за деятельностью СМП, которое проводится один раз в пять лет, предоставлен Комистатом. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2017 года на территории МР "Ижемский" зарегистрировано 370 СМП и данный показатель равен 208 ед.
1.2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22 | 19.5 | Пказатель рассчитан на основе данных сплошного наблюдения за деятельностью СМП, которое проводится один раз в пять лет, предоставлен Комистатом
1.2.3. | Количество созданных и модернизированных рабочих мест, в том числе: | 3 | 13
| в сельском хозяйстве, ед. | 1 | 13
1.3. | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в районе
1.3.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 79.9 | 87 | Недостаточность финансирования дорожного фонда
1.4 | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе
1.4.1 | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги, ед. | 3 | 2
1.4.2. | Количество созданных рабочих мест в сфере туризма, мест в год | 2 | 0
1.5 | Создание условий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района
1.5.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 43000 | 35211.6
1.5.2. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, ед. | 3 | 3
2. | Социальное развитие
2.1. | Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта
2.1.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский», % | 17 | 15.1 | Отсутствие спортивных залов в трех населенных пунктах (д. Гам, д. Усть – Ижма, с. Кипиево). Нехватка инструкторов-методистов по спорту в поселениях района
2.1.2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», % | 53.2 | 56.5
2.1.3. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, % | 5.3 | 2.1 | В районе нет квалифицированных специалистов тренерского состава по работе с инвалидами
2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
2.2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций % | 0 | 0
2.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0 | 2.1 | 4 выпускников ОО были не допущены до государственной итоговой аттестации
2.2.3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 7.7 | 7.5
2.2.4. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, % | 10 | 16 | Рост показателя в связи с увеличением рождаемости
2.2.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, общей численности детей этого возраста, % | 60 | 60
2.2.6. | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0 | 0
2.2.7. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отраслям:
| дошкольное образование, общее и дополнительное образование,% | 15.6 | 12.5 | дефицит средств в бюджете МО МР "Ижемский"
2.3. | Содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения и социального обслуживания района
2.3.1 | Коэффициент рождаемости, человек на 1000 чел. населения | 21.6 | 15.95
2.3.2. | Коэффициент смертности, человек на 1000 чел. населения | 13.5 | 15.61
2.3.3. | Обеспеченность врачами (физические лица) в учреждениях здравоохранения, человек на 10000 чел. Населения | 20.32 | 21.07
2.4. | Развитие культурного потенциала района
2.4.1. | Обеспеченность населения объектами сферы:
| клубами и учреждениями клубного типа, ед. на 1000чел. Населения | 1.5 | 1.5
| библиотеками, ед. на 1000чел. Населения | 1.1 | 1.1
| музеями, ед. на 1000чел. Населения | 0.1 | 0.1
2.4.2. | Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, % | 446.5 | 261.3 | В связи с уменьшением числа культурно-массовых мероприятий на платной основе и уменьшением количества посетителей
2.4.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 58.5 | 87.5
2.5. | Создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления, повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
2.5.1 | Количество созданных ТОСов, ед. | 4 | 9
2.6. | Повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
2.6.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего | 26 | 25.6
2.6.2. | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м., в том числе: | 2.6 | 2.95
| индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв.м. | 2.6 | 2.95
| экономического класса, тыс. кв.м. | 2.6 | 2.95
2.6.3. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, % | 0.1 | 0.1
2.6.4. | Доля расселенной площади аварийного жилищного фонда от площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной к расселению, % | 100 | 100
2.6.5. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | 0.1 | 0.1
2.6.6. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 15 | 23.3
3. | Развитие системы муниципального управления
3.1. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление создание муниципальными финансами и муниципальным долгом района
3.1.1. | Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета млн. рублей | 251.6 | 225.9 | Невыполнение (88% от бюдженых назначений) по акцизам. Бюджетные назначения по доходам от акцизов на нефтепродукты сформированы на основании дифференцированных нормативов отчислений, указанных в приложении к проекту закона о республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
3.1.2. | Размер дефицита местного бюджета относительно объёма доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений*, % | 0 | 0
3.1.3. | Доля муниципального долга в объёме доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений*, % | 0.9 | 0
3.1.4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей | 2789 | 2941 | Увеличение расходов связано в связи с добавлением полномочий и открытием нового отдела, т.е. с увеличением штатной численности
3.3. | Повышение уровня открытости и прозрачности администрации МР «Ижемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
3.3.1. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, минут | 15 | 15
3.3.2 | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | 100 | 100
3.3.3 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, ед. | 61 | 69
4. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Повышение безопасности дорожного движения в районе
4.1.1. | Количество дорожно - транспортных проишествий, ед | 75 | 40
4.1.2. | Количество погибших в дорожно - транспортных проишествиях, ед. | 0 | 6 | Рост показателя в связи с увеличением количества транспортных средств
4.2. | Повышение пожарной безопасности в районе
4.2.1. | Количество пожаров, ед. | 26 | 22
4.2.2. | Количество погибших (пострадавших) на на пожаре, ед. | 1(0) | 4(0)
4.2.3. | Уделный вес населённых пунктов,имеющих подразделения доброволной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов,имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны. | 100
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.2.3. | Уделный вес населённых пунктов,имеющих подразделения доброволной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов,имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны,% | 100 | 100
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.3.1. | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории муниципального образования, да/нет | да | да