## План
Отчет по Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2017 год
№ п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Информация о ходе реализации мероприятия на 31 декабря 2017 года | Причины невыполнения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
Экономическое развитие
1. | Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский»
1.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса в районе
1.1.1. | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | 2017 год | Повышение финансовой устойчивости одной сельскохозяйственной организации и трех крестьянских (фермерских) хозяйств | В рамках реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» и на основании постановлений администрации муниципального района «Ижемский» в 2017 году: 1. По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» оказана финансовая поддержка в размере 700,00 тыс. рублей: - в виде субсидии на реализацию инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы в КФХ Канева Николая Алексеевича на 100 голов коров в д. Ласта Ижемского района» в размере 450,00 тыс. рублей - в виде субсидирования части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота производителям сельскохозяйственной продукции ООО Молочная ферма «Зеленый луг», сумма в размере 250,00 тыс. рублей 2. По подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» финансовая оказана следующим хозяйствующим субъектам: 1) субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведению обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции в размере 54,14 тыс.рублей (СППССК «Здоровое питание», ИП Канев Н.А., глава КФХ); 2) субсидирование части расходов субъектов малого и среднего субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 7 субъектам агропромышленного комплекса
1.1.2. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | 2017 год | Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса. Увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса на 5% | В связи с отстутствием обращений, в 2017 году земельные участки под сенокосные пастбища, угодья крестьянским (фермерским) хозяйствам не предоставлялись
1.2.3. | Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | 2017 год | Увеличение обеспеченности населения на 10% и бюджетных учреждений продукцией на 10% агропромышленного комплекса, производимой в районе | Информация о проводимых мероприятиях в районе и на территории Республики Коми доводится до субъектов АПК. Предприятия АПК активно принимают участие в ярмарках проводимых на территории МО МР "Ижемский", а также выезжают в соседние районы
1.2. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе
1.2.1. | Организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 год | Увеличение количества малых и средних предприятий в Ижемском районе до 5 ед | В течение года оказывалась организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Наблюдается рост субъектов малого предпринимательства на 1,2% или на 4 ед.
1.2.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 год | Оказание финансовой поддержки не менее трем субъектам малого и среднего предпринимательства | В рамках реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие экономики" в 2017 году предоставлена финансовая поддержка 12 субъектам малого предпринимательства на общую сумму в размере 2132,2 тыс. рублей
1.2.3. | Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | 2017 год | Повышение уровня квалификации не менее 20 граждан по вопросам организации и развития своего дела | В 2017 году обучение для граждан по вопросам организации и развития своего дела не проводилось | Обучение не проводилось в связи с недобором группы из 20 слушателей
1.2.4. | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 2017 год | Повышение уровня информированности не менее 50 субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности | В целях повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности информационно-маркетинговым центром предпринимателей Ижемского района в 2017 году предоставлено 68 консультаций
1.3. | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в районе
1.3.1. | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 2017 год | Автомобильные дороги общего пользования местного значения находятся в круглогодичном содержании. Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Автомобильные дороги общего пользования местного значения были обеспечены круглогодичным содержанием. Заключено 4 мун. Контракта по ремонту автоомбильных дорог, 3 контракта выполнены в полном объеме. | 1 муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороги расторжен в одностороннем порядке. Информация о расторжении контракта направлена в ФАС
1.3.2. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | 2017 год | Заменены, установлены дорожные знаки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Закуплены, установлены автобусные павильоны | Закуплено 4 автобусных павильона, 1 павильон установлен на автомобюильной дороге Ижма- Ласта. Закуплено 53 дорожных знака | Оставшиеся автобусные павильоны будут установлены в 2018 году. Дорожные знаки будут установлены в летний период 2018 года н автомобильной дороге Том- Керки
1.3.3. | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 год | Обустроено и содержатся 6 ледовых переправ, 2 зимние автомобильные дороги общего пользования местного значения | В зимние периоды 2017 года было обустроено 6 ледовых переправ и 2 зимние автомобильные дороги
1.3.4. | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | 2017 год | Запланировано проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости по 5 автомобильным дорогам | Заключен контракт на техническую инвентаризацию по 5 автомобильным дорогам в 2017 году
1.3.5. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным и водным транспортом | 2017 год | Организация перевозок пассажиров автомобильным трансопртом на четырех муниципальных маршрутах и водным трансопртом на на одном водном маршруте | В 2017 году по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» осуществляли перевозки два перевозчика: ИП Терентьева Е.П. и МБУ "Жилищное управление". На право осуществления пассажирских внутримуниципальных водных перевозок в Печорском бассейне Республики Коми на территории муниципального района «Ижемский» (один перевозчик - ООО "Региональная транспортная компания"
1.4 | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе
1.4.1. | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | 2017 год | Организация одного мероприятия туристской направленности | Мероприятия туристской направленности не проводились | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств
1.4.2. | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | 2017 год | Оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекта туристской деятельности | Финансовая поддержка субъектам туристской деятельности в 2017 году не оказывалась | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств
1.4.3. | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов | 2017 год | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ижемского района. Увеличение количества выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурах района на 10 ед. | В целях пвышения привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ижемского района в 2017 году Ижемский район принял участие в Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера». ИП Вокуева З.П. принимала участие в выставке – ярмарке «Отдыхаем в Коми». Издание рекламно-информационной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, диски и т.д.) (Брошюра «Паспорт Туриста», диск с видеофильмом «Республиканская конференция представителей крестьянских (фермерских) хозяйств» Карта-схема достопримечательностей с.Ижма, буклет «Ижемский район», буклет «Ижма загадочная и прекрасная», информационный буклет «Луд», буклет Путеводитель, буклет «Живой орнамент хороводов») на общую сумму в размере 101,0 тыс.рублей
1.5 | Создание условий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района
1.5.1. | Внедрение муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» | 2017 год | Внедрение не менее пяти практик Стандарта на территории района | Постановлением АМР "Ижемский" от 15.01.2016 № 19 устерждена Дорожная карта внедрения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», на 2016 - 2017 годы, где предусмотрено 7 успешных практик. В 2017 году все успешные практики внедрены на территории Ижемского района
Социальное развитие
2. | Повышение уровня жизни населения за счет развития социальной сферы Ижемского района
2.1. | Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта
2.1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | III-IV квартал 2017 года | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» увеличится до 55,3% | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим ито-гом с начала реали-зации Программы) в 2017 году составила 1681 | Количество спортивных сооружений 64 (2016 г. - 56): Плоскостные спортивные сооружения 23 из них 8 футбольных полей (2016 г. – 21). В рамках малых проектов «Народный бюджет» построена спортивная площадка в с. Брыкаланск и в рамках соглашения между администрацией МР «Ижемский» и ООО «ЛУКОЙ-Коми» построена спортивная площадка в с. Кипиево. Спортивные залы – 19. Лыжные базы 10 (2016 г. – 9) В 2017 г. с. Брыкаланск введена в эксплуатацию лыжная база. Объекты приспособленные для занятий - 5 Площадка с тренажерами – 4 (в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙ-Коми») Тир -1 Каток (сезонный) - 1.
2.1.2. | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | IV квартал 2017 года | Увеличение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» до 3% | Капитальный ремонт спортивных залов в МБУ «Мохченская СОШ» (в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙ-Коми» на сумму 5118,7 руб.) и МБУ «Вертепская ООШ» (по программе развития образования МР«Ижемский» на сумму 1783,0 руб.: из федерального бюджета 459,0 руб., из республиканского бюджета 1241,0 руб. и местный бюджет 83,0 руб.). Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) составляет 12,5%
2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | I-IV квартал 2017 года | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в муниципальном районе «Ижемский» до 80% | За 2017 год закуплено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 484 049 рублей. Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) в 2017 году составила 74% | Недостаточность финансирования
2.1.4. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | I-IV квартал 2017 года | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта на 1 единицу | В соответствие с Соглашением между Агентством РК по ФКиС и Администрацией МР "Ижемский" о предоставлении в 2017 году субсидии из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере ФКиС были выделены 300 000 руб. из бюджета РК, 60 000 руб. из бюджета МО МР "Ижемскиц" на обустройство спортивной площадки в с.Брыкаланс. С мая по август заключены договора на поставку оборудования и инвентаря. Выделенные средства полностью освоены
2.1.5. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2017 года | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 1) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» увеличится до 18%; 2) Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» составит 4150 человек | В рамках муниципального задания МБУ "Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр" (освоено 2970,0 руб.) были проведены 34 спортивно-массовых мероприятий, ведутся занятия в 12 группах спортивной направленности
2.1.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2017 года | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений: 1) Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) составит 80% | За 2017 год закуплено спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму в размере 484049 рублей
2.1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | I-IV квартал 2017 года | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся на базе МОУ ДОД РК ДЮСШ (СДЮСШОР). Повышение качества предоставляемых услуг. 1)_Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений составит 35%; 2) Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов увеличится до 24,2%; 3) Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов составит 2% | В рамках муниципального задания МБУ ДО "Ижемская ДЮСШ" предоставляются общедоступное и бесплатное дополнительное образование. В 2017 году освоено 16 609,6 тыс.руб. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов в 2017 году составила 7,4 %
2.1.8. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | I-IV квартал 2017 года | Обеспечение условий для развития лыжных гонок в муниципальном районе «Ижемский» по средствам специальной и целенаправленной подготовки лыжников – гонщиков, оздоровление растущего организма и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 1) Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов увеличится до 24,2%; 2) Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов составит 2% | В 2017 году 1650,0 тыс. руб. потрачено на организацию и проведение 2 республиканских, 13 районных, 4 межшкольных 00соревнований на 500,0 тыс. руб. Организованы и проведены районные соревнования на сумму 277,3 тыс.руб. Укреплена материально-технической база муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на сумму 100,0 тыс.руб. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов в 2017 году составила 24,2%. Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов составила 2,5%
2.1.9. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | I-IV квартал 2017 года | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта составит 75% | В настоящее время в районе работают 60 (в 2016 г. - 57) штатных работников физкультурно-спортивных организаций, из них 50 человек со специальным физкультурным образованием, в т.ч. с высшим образованием - 26, со средним специальным - 24. Среди штатных работников: 3 работника отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»; 22 учителя общеобразовательных школ; 27 тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования; 5 работников спортивных сооружений; 2 инструктора по физической культуре дошкольного образования; 1 преподаватель ГПОУ «Ижемский политехнический техникум». В течение года проводятся районные, межшкольные семинары – совещания учителей физической культуры, на межшкольных семинарах проведены открытые уроки для учителей
2.1.10. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | I-IV квартал 2017 года | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку. Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников сотавит 50% | В 2017 г. прошли повышение квалификации 5 специалистов
2.1.11. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | I-IV квартал 2017 года | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов. Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников сотавит 50% | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников в 2017 году составила 81,8%. На данный период в школе с учащимися занимается 17 тренеров – преподавателей, из них 11 штатных и 6 тренеров-преподавателей по совместительству. Из 11 штатных тренеров двое имеют высшую категорию, семь - первую. Четыре тренера преподавателя имеют Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта», один - «Почетный работник общего образования Российской Федерации», один - «Заслуженный работник Республики Коми»
2.1.12. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Коми | I-IV квартал 2017 года | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения составит 140 единиц | В течение года спортивные организации района поддерживали тесные контакты с районной газетой «Новый Север». В целях информирования жителей района и пропаганды спорта и здорового образа жизни на страницах газет регулярно давались объявления о предстоящих соревнованиях. Подробно освещались итоги прошедших школьных, кустовых, районных соревнований, об участии наших спортсменов на выездных соревнованиях т.д. В республиканских газетах «Коми му», «Республика» и др. также освещалась спортивная жизнь района. В МБУК «Ижемский районный краеведческий музей» оформлен и постоянно пополняется стенд, на котором представлены сведения о наших земляках – выдающихся спортсменах, а также информация с фотографиями о мастерах спорта Ижемского района. Информация о планируемых соревнованиях и итогах спортивных мероприятий освещается на сайтах Ижемского района. http://www.admizhma.ru/ru/news/ https://vk.com/public115895196 https://vk.com/public71497263 https://vk.com/id408001029 https://vk.com/public65388095 https://vk.com/club132474259 https://vk.com/izhmafootball https://vk.com/club57128450 https://vk.com/komiizhma
2.1.13. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | I-IV квартал 2017 года | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортомк общей численности данной категории населения сотавит 6,7%. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» составит 18% | Для привлечения людей с ограниченными физическими возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отделом ФКиС администрации МР «Ижемский» совместно с Ижемским центром социальной защиты населения ежегодно проводятся мероприятия среди людей с ограниченными физическими возможностями. В декабре 2017 года к Международному Дню инвалида проведены: - шашечный турнир, - пулевая стрельба, - дартс. В 2017 году на мероприятия с инвалидами было израсходовано 1,5 тыс. руб. На базе МБУ ДО «Ижемский РЦДТ» в спортивном клубе «Пера» и МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» по индивидуальной программе ведутся занятия с инвалидами – 4 чел. занимаются пауэрлифтингом. А также на территории сельских поселений района занимаются русскими шашками, настольным теннисом, волейболом – 35 чел. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения составила 2,4% | В районе нет квалифицированных специалистов тренерского состава по работе с инвалидами
2.1.14. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | I-IV квартал 2017 года | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов составит 24,2%. Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов сотавит 2% | Подготовлено и проведено 62 спортивно – массовых мероприятия по району, организованы выезды на 30 соревнований за пределы района, в том числе и дружеские встречи в Усть – Цилемский район, 8 выездов на российские соревнования. Соревнования проведены по следующим видам: лыжные гонки, национальные виды северного многоборья, баскетбол, волейбол, футбол, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба, настольный теннис и др. Из них самое большое количество мероприятий состоялось по лыжным гонкам
2.1.15. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | I-IV квартал 2017 года | Увеличить долю граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)до 25% | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 20,8% | Для качественной работы по реализации комплекса ВФСК ГТО необходимы дополнительные ставки. При имеющихся 0.5 ставки администратора ВФСК ГТО на 16, 0 тыс. жителей Ижемского района, несопоставимы с объемом работы.
2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
2.2.1. | Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» во всех образовательных организациях | IV квартал 2017 года | Доля муниципальных образовательных организаций, соответству-ющих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций составит 100% | Оснащены системами оповещения о пожаре "Стрелец-мониторинг" все образовательные организации. В 2017 году вложения составили 1782,2 тыс. руб.
2.2.2. | Завершение реконструкции части помещений МБОУ "Брыкаланская СОШ" для размещения детского сада, ремонт в помещениях детского сад № 35 п. Щельяюр для размещения 2-х групп детей | III квартал 2017 года | Количество дополнительно созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную общеобра-зовательную программу дошкольного образования составит 65 ед. | Работы по реконструкции части здания МБОУ "Брыкаланская СОШ" под детский сад завершены. Введена в действие после ремонта одна групповая ячейка для детей в МБДОУ "Детский сад № 35" п. Щельяюр на 20 мест. В феврале 2018 года открыта вторая группа. Расходы бюджета составили 6779,6 тыс. руб.
2.2.3. | Проведение капитального ремонта спортивного зала в МБОУ "Мохченская СОШ", текущего ремонта в МБОУ "Вертепская СОШ" | III квартал 2017 года | Снижение доли муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений | Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ "Вертепская ООШ" завершен в ноябре 2017 года. Вложения составили 1890 тыс. руб., капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "Мохченская СОШ" из-за отсутствия достаточных средств завершен в марте 2018 года. Вложения составили_____ тыс. руб.
2.2.4. | Установка приборов учета расходования энергоресурсов , замена теплового узла в МБОУ "Щельяюрская СОШ" | III квартал 2017 года | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняю-щих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | Замена теплового узла в МБОУ "Щельяюрская СОШ" выполнена. Расходы составили 400 тыс. руб.
2.2.5 | Привлечение квалифицированных кадров в образовательные организации района | в течении года | Обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в образовательных организациях с учетом эффективного контракта и внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» | В новом учебном году 2017-2018 года поступили на работу в образовательные организации района 7 молодых специалистов. Вакансий на 01.09.2017 года нет.
2.2.6. | Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях по устранению нарушений, выявленных надзорными органами | III квартал 2017 года | Обеспечение комфортных условий для ведения образовательного процесса. Снижение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций | Для подготовки к новому учебному году и в рамках выполнения предписаний надзорных органов по проведению текщего ремонты проведена работа во всех образовательных организациях: МБДОУ "Детский сад №1" с. Ижма, отремонтирован выгреб и несущая стена, в МБДОУ "Детский сад № 9" д. Бакур оснащен водоснабжением в канализацией, в МБОУ "Мохченская СОШ" проведена канализация и водоснабжение в здании основной школы, в МБОУ "Кипиевская СОШ" проведена канализация и водоснабжение в здании школы, в МБОУ "Няшабожская СОШ"
2.3. | Содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения и социального обслуживания района
2.3.1 | Организация взаимодействия с руководителями учреждений здравоохранения всех форм собственности и предприятий (организаций), расположенных на территории района, по вопросам дополнительной диспансеризации, вакцинацции и ных профилактических мероприятий на территтрии Ижемского района | 2017 год | 100% выполнение плана по проведению диспансеризации и вакцинацции | План по диспансеризации за 2017 год выполнен на 89%; план по вакцинации за 2017 год выполнен на 97%
2.4. | Развитие культурного потенциала района
2.4.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | 2017 год | Выполнение текущего ремонта не менее 3-х зданий учреждений культуры и искусства. Приобретение не менее 2 -х музыкальных инструментов | Проведен текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС", МБУК "Ижемская МКС", МБУ ДО "Ижемская ДШИ".Приобретены музыкальные инструменты для МБУК "Ижемская МКС" (вокальная радиосистема, микрофонная стойка, мультимедийный проектор, микшерный пульт, аккордеон)
2.4.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | 2017 год | Сопровождение интернет-сайта у 4-х учреждений | Обслуживание интернет сайта у 4-х учреждений (МБУК "ИРИКМ", МБУК "Ижемская МКС", МБУ ДО "Ижемская ДШИ", МБУК "Ижемская МБС")
2.4.3. | Развитие библиотечного дела | 2017 год | Приобретение книг не менее 500 шт и подписка периодических изданий не менее 89 наименований | Приобретены книги 432 шт., журналы 64 шт. | Мероприятие выполнено не в полном объеме, так как цены на книги и подписку периодических изданий увеличились
2.4.4. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | 2017 год | Обслуживание пожарной сигнализации у 4-х учреждений. Проведена специальная оценка условий труда не менее 70 человек. Замер сопротивления не менее 1 здания | Выполнено техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации у 4-х учреждений. Измерение сопротивления изоляции МБУ ДО "Ижемская ДШИ", МБУК "Ижемская МБС". Проведена специальная оценка условий труда 120 человек. Приобретены огнетушители, лампы, светильники (МБУК "Ижемская МКС", МБУ ДО "Ижемская ДШИ", МБУК "Ижемская МБС"). Замена вводно-распределительного устройства
2.4.5. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | 2017 год | Организация и проведение не менее 6-ти районных и республиканских праздников | Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников (Организация и проведение Межрегионального народного традиционного праздника "Луд"; проведение мероприятий посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне;организация выступлений Государственного ансамбля песни и танца "Асъя кыа" в с.Ижма; проведение межпоселенческого конкурса "Удал зон"; участие в республиканской туристской выставке-ярмарке "Отдыхаем в Коми"; проведение творческого отчёт "Свой родной Коми край мы прославим трудом" сельского поселения "Ижма",посвященного 450 летию с.Ижма)
2.4.6. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | 2017 год | Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства | Повышена квалификация 12 работников учреждений культуры и искусства
2.4.7. | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства | 2017 год | Приобретение сценических костюмов не менее 15 штук | Выполнены работы по пошиву сценических костюмов в Няшабожском СДК 35 штук (8 танцевальных, 4 цыганских, 8 хоровых, 15 юбок)
2.5. | Создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления, повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
2.5.1 | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2017 года | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 2017 год не запланировано | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 2017 год не запланировано
2.5.2 | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение 2017 года | Постоянное оказание информационной и консультационной поддержки | Оказывалась консультативная помощь в течении года
2.5.3 | Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий | в течение 2017 года | Проведение одного совместного мероприятия | Результат достигнут. Проводено одно совместное мероприятие
2.5.4 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения | в течение 2017 года | Проведение одного совместного мероприятия | Результат достигнут. В июле 2017 года администрацией сельского поселения "Кипиево" совместно с ТОСом в с. Кипиево проведен ремонт тротуаров
2.6. | Повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
2.6.1. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.актуализация документов территориального планирования МО муниципального района "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 2017 год | Разработка проекта местных нормативов градотстроительного пероектирования сельских поселений муниципального района "Ижемский" | Разработаны и утверждены решением Совета муниципального района "Ижемский" от 15 июня 2017 года № 5-19/21 Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Ижемский"
2.6.2. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений |  | Реализация одного генерального плана и десяти правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Внесение изменений в план-график и план-закупок
2.6.3. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | 2017 год | Формирование 10 земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства | Сформировано и предоставлено 15 земельных участков, общей площадью 17197 кв.м
2.6.4 | Строительство индивидуального жилья | 2017 год | Ввод индивидуального жилья общей площадью 2500 кв.м. | Ввод индивидуального жилья 1263,10 кв.м
2.6.5 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | 2017 год | Утверждение одного проекта планировки и проекта межевания территории нового квартала в с. Ижма площадью 30 га | Разработка и утверждение проекта планировки в с. Ижма площадью 30 га
2.6.6 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | 2017 год | Формирование 10 земельных участков для последующего предоставления семьям имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства | Сформировано и предоставлено 6 земельных участков, общей площадью 7762 кв.м
2.6.7 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2014 и на период до 2020 года» | 2017 год | Ожидаемое предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2014 и на период до 2020 года» в 2017 году - 14 семьям | Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам предоставлены 26 семьям
2.6.8 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 2017 год | Оказание содействия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством 2 семьям | В связи с отстутствием участников содействие по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством не оказывалось
2.6.9 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | 2017 год | Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми - 1 семье | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми оказано 4 семьям
2.6.10 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 2017 год | Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы - 1 семья | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы оказано 1 семье
2.6.11 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017 год | Ожидаемое обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 8 граждан | 8 граждан по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями
Развитие системы муниципального управления
3. | Повышение эффективности качества муниципального управления в Ижемском районе
3.1. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление создание муниципальными финансами и муниципальным долгом района
3.1.1. | Формирование проекта бюджета муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2017 года | Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение Совета муниципального района "Ижемский" и утверждён в установленные сроки | Достигнут. В установленном порядке подготовлен проект решения и Советом муниципального образования "Ижемский" принято Решение Совета МР "Ижемский" "О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" от 19.12.2017 № 5-24/2
3.1.2. | Организация исполнения бюджета муници-пального района "Ижемский", формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | в течение 2017 года | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального образования муниципального района "Ижемский" | Достигнут. В рамках осуществления сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" были обеспечены приоритетные направления расходов
3.1.3. | Повышение качества и доступности финансовой информации | в течение 2017 года | Проведены публичные слушания по проекту решения бюджете на очередной финансовый год и плановый период по проекту решения об исполнении бюджета за отчетный период | Достигнут. Было проведено 16 заседаний с Постоянной комиссией по бюджету, налогам и экономике. В числе вопросов,запланированных к обсуждению :"Внесение изменений в бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", "Об основных параметрах проект бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". На сайте Финансового управления АМР "Ижемский" fuizhma.ru размещена "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" и "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" к отчету об исполнении бюджета МР "Ижемский" за 2016 год"
3.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | в течение 2017 года | Обеспечение перечисления 100% средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | Достигнут. Распределение фондов финансовой поддержки муниципальных образований в МР "Ижемский" на отчетный период осуществлено в соответствии с законодательно установленными требованиями. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания превышает средний по МР "Ижемский". Доля сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова – 100%. Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 1 приложения 10 к Решению Совета МР "Ижемский" от 19.12.2017 № 5-24/2«О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» . В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме.
3.1.5. | Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом | в течение 2017 года | Размещенная информация заказчиков в ЕИС соответствует законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Достигнут. Ведется согласование заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие кодов бюджетной классификации и наличия сумм бюджетных ассигнований
3.1.6. | Своевременное погашение долговых обязательств муниципального района "Ижемский" | II-IV квартал 2017 года | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | Достигнут. Погашение долговых обязательств планируется с января 2019 года
3.1.7. | Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | I-IV квартал 2017 года | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Ижемский" | Достигнут. Платежи по обслуживанию долговых обязательств совершены своевремено
3.1.8. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | в течение 2017 года | Разработка не менее одного НПА и актуализация не менее 2 НПА | Достигнут. Утверждено 4 нормативных правовых акта, актуализирован 1 нормативный правовый акт
3.1.9. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | в течение 2017 года | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района "Ижемский" не менее чем по 1 муниципальной программе МО МР "Ижемский" (ежегодно) , а также средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, не менее чем в 3 сельских поселениях ежегодно | Достигнут. Утвержден и размещен на официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" план проведения проверок на 2017 год. План контрольных мероприятий выполнен. В 8 объектах контроля объем финансовых нарушений снизился. Проведено 3 контрольных мероприятия по целевому и эффективному использованию бюджетных средств (проверка финансого-хозяйственной деятельности) 3 по плану) в организациях: Управление образования АМР "Ижемский",Управление культуры АМР "Ижемский", Отдел физической культуры и спорта АМР "Ижемский". Проведены проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муницпального задания в организациях: МБДОУ "Детский сад №35" п.Щельяюр, МБОУ "Щельяюрская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Диюрская основная общеобразовательная школа", МБУДО "Ижемская детская школа искусств", МБУК "Ижемский районный историко-краеведческий музей", МБУК "Ижемская межпоселенческая клубная система", МБДОУ "Детский сад №2" с.Ижма, МБДОУ "Детский сад №10" с.Сизябск, МБОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа", МБДОУ "Детский сад №13" с.Краснобор, МБОУ "Кельчиюрская средняя общеобразовательная школа имени А.Ф.Сметанина, МБДОУ "Детский сад №16" с.Кельчиюр. План контрольных мероприятий выполнен.
3.1.10. | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | в течение 2017 года | Ежегодный охват проверками по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 2 органов местного самоуправления | Достигнут. Утвержден и размещен в единой информационной системе план проведения проверок на 2017 год. Проверками охвачено 3 муниципальных заказчика :Управление образования АМР "Ижемский",Управление культуры АМР "Ижемский", Отдел физической культуры и спорта АМР "Ижемский". План контрольных мероприятий выполнен
3.1.11. | Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в МО муниципального района "Ижемский" | в течение 2017 года | Обеспечена оценка качества управления финансами и платёжеспособности 10 сельских поселений ежегодно и по итогам года. | Достигнут. Осуществлен ежегодный мониторинг качества управления финансами и платёжеспособности всех сельских поселений МО МР "Ижемский", включающий контроль соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ. В отчетном периоде имелись в наличии соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, заключенные с 7 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ
3.1.12. | Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" | в течение 2017 года | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Достигнут. По результатам ежеквартального мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности выявлено отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности
3.1.13. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | в течение 2017 года | Ежегодное 100% достижение уровня показателей подпрограммы | Достигнут. Обеспечена реализация основных мероприятий подпрограммы , решение задач и достижение целей
3.1.14. | Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы | в течение 2017 года | Обеспечена своевременная реализация комплексного плана действий по реализации подрограммы | Достигнут. Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей осуществлялся посредством ежеквартального проведения мониторинга реализации Программы
3.2. | Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества
3.2.1. | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2016 год | Паспортизация и признание прав на объекты недвижимого имущества по 8 объектам | Зарегистрировано 15 объектов недвижимого имущества
3.2.2. | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2017 год | Вовлечение в оборот 4 объектов имущества | Вовлечены в оборот 4 объекта имущества
3.2.3. | Осуществление контроля за эффективным использование муниципального имущества МО муниципального района "Ижемский" | 2017 год | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Проведена инвентаризация муниципального имущества на 01.12.2017
3.3. | Повышение уровня открытости и прозрачности администрации муниципального района "Ижемский", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
3.3.1. | Обеспечение возможности получения муниципальных услуг муниципального района «Ижемский» в электронном виде | 2017 год | Актуализация и размещение административных регламентов на портале государственных услуг | Административные регламенты в количестве 69 единиц размещены на официальном сайте админитсрации. Размещение регламентов на портале государственных (муниципальных) услуг
3.3.2. | Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017 год | Сотрудничество и информирование через официальный сайт администрации МР "Ижемский" о возможности получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ | На территории района открыт один многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и шесть удаленных рабочих мест
3.3.3. | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | 2017 год | Информирование населения о возможности получения государственных м иуниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг | Административные регламенты в количестве 69 единиц размещены на официальном сайте админитсрации. Размещение регламентов на портале государственных (муниципальных) услуг
3.4. | Развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в Ижемском районе
3.4.1. | Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | в течение 2017 года | Уучастие в 3 курсах повышения квалификации, в обучающих семинарах | Результат достигнут, приняли участие в 15 обучающих семинарах и курсах повышения квалификации
3.4.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом | в течение 2017 года | Проведение одного конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Результат достигнут, проводено 2 конкурса на замещение вакантной должности
3.4.3 | Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации муниципального района "Ижемский" | в течение 2017 года | Проведение одной проверки по наличию родственных связий в ОМСУ | Резельтат достигнут. В мае 2017 года была проведена проверка по наличию родственных связей. Нарушений не выявлено.
3.4.4 | Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц замещающих должности муниципальной службы в МО муниципального района "Ижемский" | в течение 2017 года | 100% проверка сведений о доходах и расхдах муниципальных служащих | Достигнут результат. Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составляет 100%
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном районе «Ижемский»
4.1. | Повышение безопасности дорожного движения в районе
4.1.1. | Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения | 2017 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | В районной газете "Новый Север" опубликована статья по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
4.1.2. | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района "Ижемский" | 2017 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 4 июня проведен районный-конкурс- соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района "Ижемский"
4.1.3. | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах | 2017 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | В рамках тематического цикла по ОБЖ в дошкольных организациях разрабатываются буклеты, информационные стенды по теме "Безопасность на дороге", также реализуются совместные проектв с родителями и представителями ГИБДД.
4.1.4. | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | 2017 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Учащиеся 9-11 классов принимали участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ по правилам дорожного движения. Учащиеся МБОУ "Томская СОШ" принимали участие в интернет-олимпиаде по ПДД.
4.1.5. | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2017 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | В рамках месячника безопасности с 1-6 сентября проведен этап "Безопасность дорожного движения". Во всех образовательных организациях оформлены и обновлены уголки, стенды по БДД.
4.1.6. | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района "Ижемский" на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | 2017 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | С 8-14 сентября учащиеся МБОУ "Ижемская СОШ" принимали участие на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»
4.2. | Повышение пожарной безопасности в районе
4.2.1. | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района "Ижемский" в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | 2017 год | Уменьшение количества пожаров на 2 по отношению к 2016 году | Количество пожаров уменьшилось на 2 по отношению к 2016 году
4.2.2. | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | 2017 год | Снижение числа погибших/пострадавших на 1 по отношению к 2016 году | Снижение числа погибших на 2 по отношению к 2016 году, увеличение числа пострадавших на 2 по отношению к 2016 году
4.2.3. | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | 2017 год | 100% удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны | 100% удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны
4.2.4. | Выделение администрациям сельских поселений средств на ремонт источников наружного водоснабжения. | 2017 год | Наличие оремонтированных источников наружного водоснабжения по отношению к 2016 году (4 шт.) | Отремонтировано 5 источников наружного водоснабжения
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.3.1. | Информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму) | 2017 год | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 90,7%
4.3.2. | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | 2017 год | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта
4.3.3. | Планомерная работа по профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижекий»,организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района "Ижемский" | 2017 год | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 90,7%

## Приложение к плану
Приложение к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2017 год
№ п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Единица измерения | Плановое значение показателя на текущий год | Значение показателя на 31 декабря 2017 года | Причины недостижения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Экономическое развитие
1. | Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский»
1.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса в районе
1.1.1. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производственную деятельность в отчетном периоде, в их общем количестве | % | 100 | 100
1.1.2. | Объем производства сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
| молоко (в СХО и КФХ) | тыс.тонн | 1.85 | 1.77 | В связи с уменшением количества КФХ. Принимаемые меры: создано новое сельхозпредприятие по разведению скота молочного направления
| скот и птица на убой в живом весе (в СХО и КФХ) | тыс.тонн | 0.16 | 0.09 | В связи с уменьшением забоя с целью сохранения и увеличение поголовья скота. Принимаемые меры: создано КФХ для выращивания скота мясного направлени
1.2. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе
1.2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 186 | 210.7
1.2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 22 | 19.5 | Пказатель рассчитан на основе данных сплошного наблюдения за деятельностью СМП, которое проводится один раз в пять лет, предоставлен Комистатом
1.2.3. | Количество созданных и модернизированных рабочих мест, в том числе: |  | 3 | 6
| в сельском хозяйстве | ед. | 1 | 5
1.3. | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в районе
1.3.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77 | 87 | Нехватка финасовых средств в дорожном фонж муниципального района "Ижемский" на капитальный ремонт автомобильных дорог
1.4 | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе
1.4.1 | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги | ед. | 3 | 2
1.4.2. | Количество созданных рабочих мест в сфере туризма | мест в год | 2 | 0
1.5 | Создание условий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района
1.5.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 44000 | 20420.2
1.5.2. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования | ед. | 3 | 3
Социальное развитие
2. | Повышение уровня жизни населения за счет развития социальной сферы Ижемского района
2.1. | Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта
2.1.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» | % | 18 | 22.91
2.1.2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | % | 55.3 | 86.2
2.1.3. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 6.7 | 2.4 | В районе нет квалифицированных специалистов тренерского состава по работе с инвалидами
2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
2.2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 1.09
2.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 1.6
2.2.3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 5 | 7.2
2.2.4. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % | 3 | 13
2.2.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, общей численности детей этого возраста | % | 62 | 61
2.2.6. | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ед. | 0 | 39
2.2.7. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отраслям:
| дошкольное образование | % | 10 | 0
| общее и дополнительное образование | % | 25 | 2
2.3. | Содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения и социального обслуживания района
2.3.1 | Коэффициент рождаемости, человек на 1000 чел. населения | % | 21.7 | 16.1
2.3.2. | Коэффициент смертности, человек на 1000 чел. населения | % | 13.4 | 15.8
2.3.3. | Обеспеченность врачами (физические лица) в учреждениях здравоохранения, человек на 10000 чел. Населения | % | 22.01 | 22.98
2.4. | Развитие культурного потенциала района
2.4.1. | Обеспеченность населения объектами сферы:
| клубами и учреждениями клубного типа, ед. на 1000чел. Населения | % | 1.5 | 1.5
| библиотеками, ед. на 1000чел. Населения | % | 1.1 | 1.1
| музеями, ед. на 1000чел. Населения | % | 0.1 | 0.1
2.4.2. | Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях | % | 458.1 | 295.8 | Население больше участвует в бесплатных мероприятиях
2.4.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 60 | 90.7
2.5. | Создание благоприятных условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления, повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
2.5.1 | Количество созданных ТОСов | ед. | 4 | 8
2.6. | Повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
2.6.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего | тыс. кв.м. | 26.4 | 25.6
2.6.2. | Ввод в действие жилых домов, в том числе: | тыс. кв.м. | 2.6 | 1.3
| индивидуальное жилищное строительство | тыс. кв.м. | 2.6 | 1.3
| экономического класса | тыс. кв.м. | 2.6 | 1.3
2.6.3. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования | % | 0.1 | 0.2 | Пересчитаны данные по аварийному жилью
2.6.4. | Доля расселенной площади аварийного жилищного фонда от площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной к расселению | % | 100 | 100
2.6.5. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0.1 | 0.5 | Пересчитаны данные по аварийному жилью
2.6.6. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 15 | 11.4 | Увеличилось количество детей-сирот
Развитие системы муниципального управления
3. | Повышение эффективности качества муниципального управления в Ижемском районе
3.1. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление создание муниципальными финансами и муниципальным долгом района
3.1.1. | Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | млн. рублей | 266.6 | 237.6 | Не выполнение доходной части бюджета по НДФЛ связано со снижением поступлений по предприятиям с видами деятельности: «Образование», «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины», «Производство обще-строительных работ по строительству автомобильных, железнодорожных …», «Разведение оленей»
3.1.2. | Размер дефицита местного бюджета относительно объёма доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений* | % | 0 | 4.9 | Невыполнение показателя в связи с привлением в бюджет района бюджетного кредита из республиканского бюджета в размере 5200,0 тыс. рублей
3.1.3. | Доля муниципального долга в объёме доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений* | % | 0 | 4.9 | Невыполнение показателя в связи с привлением в бюджет района бюджетного кредита из республиканского бюджета в размере 5200,0 тыс. рублей
3.1.4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2789 | 3060 | Увеличение расходов связано с уменьшением численности постоянного населения и добавлением полномочий
3.3. | Повышение уровня открытости и прозрачности администрации МР «Ижемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
3.3.1. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15
3.3.2 | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100
3.3.3 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | 61 | 69
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном районе «Ижемский»
4.1. | Повышение безопасности дорожного движения в районе
4.1.1. | Количество дорожно - транспортных проишествий | ед. | 75 | 46
4.1.2. | Количество погибших в дорожно - транспортных проишествиях | ед. | 0 | 0
4.2. | Повышение пожарной безопасности в районе
4.2.1. | Количество пожаров | ед. | 25 | 23
4.2.2. | Количество погибших (пострадавших) на на пожаре | ед. | 0 | 2(2)
4.2.3. | Уделный вес населённых пунктов,имеющих подразделения доброволной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов,имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны. |  | 100
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.2.3. | Уделный вес населённых пунктов,имеющих подразделения доброволной пожарной охраны от общего количества населённых пунктов,имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны | % | 100 | 100
4.3. | Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма
4.3.1. | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфесий на территории муниципального образования | да/нет | да | да