| «Сизяыб» сикт овмöдчöминса АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения «С и з я б с к» |
| --- | --- | --- |

# шуöм

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   15 августа 2011 года                                                                                             № 26

с.Сизябск

Об утверждении Плана мероприятий администрации сельского поселения «Сизябск» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы

В связи с вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 01 июля 2011 года № 169-ФЗ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить План мероприятий администрации сельского поселения «Сизябск» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением Плана мероприятий администрации сельского поселения «Сизябск» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Сизябск»                                                            В.М.Артеев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

Сельского поселения «Сизябск»

№ 26 от 15 августа 2011 года

(Приложение)

| План мероприятий администрации сельского поселения «Сизябск» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 – 2012 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственные должностные лица, структурные подразделения |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение ответственного должностного лица за выполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | До 15 сентября 2011 года | Муниципальный правовой акт |  |
| 2. | Формирование рабочей группы по организации перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия | До 15сентября 2011 года | Муниципальный правовой акт |  |
| 3. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | До 1 октября 2011 года | Муниципальный правовой акт |  |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 4. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия | До 28 декабря 2011 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия |  |
| 5. | Экспертиза технологических карт межведомственного взаимодействия | До 28 декабря 2011 года | Экспертное заключение | Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Высшая школа экономики, государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» |
| 6. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | До 28 декабря 2011 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия |  |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 7. | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | До 1 октября 2011 года | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |  |
| 8. | Подготовка и утверждение планов внесения изменений в муниципальные правовые акты | До 1 октября 2011 года | Утверждённый План внесения изменений в муниципальные правовые акты |  |
| 9. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | До 1 июля 2012 года | Муниципальные правовые акты (административные регламенты) |  |
| 10. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | До 1 июля 2012 года | Муниципальные правовые акты |  |
| 11. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления органами власти (организациями), представляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации), на уровне муниципальных образований | До 1 июля 2012 года | Муниципальный правовой акт (порядок межведомственного взаимодействия) |  |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 12. | Проведение мероприятий Плана информирования населения о возможности получения услуг в электронном виде и повышению компьютерной грамотности населения Республики Коми | По отдельному плану | Отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения |  |
| 6.Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 13. | Контроль реализации мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Ежемесячно (до 5 числа месяца следующего за отчетным) | Отчет о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный в Управление информационных технологий Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми |  |

# Footnotes

Далее - Федеральный закон.